第一章  服务需求一览表

说明：

1、本次服务需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件。

2、本次服务采购最高限价为人民币 壹拾伍万元整(¥150000元)。

项目名称：《壮壮美美乡村奇遇记》系列动画片制作服务

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 总价（元） | 内容及要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《壮壮美美乡村奇遇记》系列动画片制作服务 | 5 | 集 | 150000 | 一、项目背景及概况 《壮壮美美乡村奇遇记》是壮壮美美系列动画片的第二部。选取广西乡村振兴中“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”的典型乡村为故事发生地，通过壮壮美美为小狗寻找家乡的过程中发生的有趣故事和所见所闻，展现了广西乡村振兴战略下，乡村面貌啊和乡村生活发生的巨大变化。 本项目动画片共分为5集，每集约6分钟。主要采用二维动画与MG动画相结合的表现形式，壮壮美美的版权形象由采购人提供。 二、工作目标任务 1、在规定时间内，按质按量完成本项目的制作。同时，项目需符合验收标准，并通过专家审核。 2、动画片须制定详细的制作方案和分镜脚本，方案现实可行。动画片配音需由专业配音演员担任。同时，传播效果好，能够为广大公众所喜爱。 3、所完成的动画片能够适宜于多种媒介渠道播放，包括电视、网络等。 4、本项目5集动画片成片须在2022年9月30日前全部完成并通过采购人验收。 三、主要工作内容 《壮壮美美乡村奇遇记》系列动画片采用二维动画与MG动画相结合的制作方式，主要工作内容包括：故事和剧本的创意与撰写修改完善、动画分镜制作、动画形象设计与场景设计、动画设计制作、片头与片尾设计制作、音视频剪辑工作、后期合成工作等。 四、计划进度 本项目分为故事编写、脚本创作、专家审核及动画制作四个阶段: 1.选题及故事编写阶段 根据项目背景要求创作故事，完成5集300-500字以内故事编写。 2.脚本创作阶段 根据采购人确认的故事及中标人提供的脚本样例完成最终的脚本撰写工作。 3.采购人及审核阶段 由采购人邀请相关领域专家，对脚本进行审阅把关，重点审核脚本的真实性以及语言表达的严谨性、规范性。此阶段工作可视脚本撰写进度同步进行。 4.制作阶段 根据采购人审核后的脚本，按照采购人要求开展动画制作工作。制作完成后由采购人进行审核把关。 五、服务质量要求 1.基本要求 ①内容：乡村振兴故事。 ②剧本初稿由中标方提供，终稿由双方协商共同完成。 ③要求提供以往完成的1个的动画样片片段，提供的作品能够体现卡通形象设计与制作能力。 2.技术要求 ①文件编码： H.264 ②文件格式：QuickTime （*. MOV） ③画幅：1920*1080像素（推荐） ④帧速率：50i、25p（动画类节目专用） ⑤优先场：上场（奇）、无（动画类节目专用） ⑥像素宽高比：方形 3.其他要求 整体项目版权归采购人所有。供应商确保动画所有素材、音乐、特效、字幕等知识产权完整性，不涉及侵权，如递交的所有作品产生任何侵权问题，均由中标供应商负责。供应商享有该项目动画片联合制作署名权，共享各种荣誉权。 六、验收标准 按双方确认的脚本及中标人提供的参考样片标准验收。 |  |
| 商务条款： |  |  |  |  |  |
| 一、合同签订期 |  | 自成交通知书发出之日起 10 个工作日内。 |  |  |  |
| 二、交货时间及地点 |  | 1、交货时间：合同签订后 90个日历日内 交货； 2、交货地点：南宁市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 三、质保期 |  | 质量保证期 壹 年（自交货并验收合格之日起计） |  |  |  |
| 四、付款方式 |  | 本项目无预付款，项目合同签订后，中标供应商开具合同金额的60%增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内支付合同总金额的60%；项目完成并经采购人书面验收合格后，中标供应商开具剩余40%增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内付清合同尾款。 |  |  |  |
| 五、其他要求 |  | 1、报价必须含以下部分，包括： （1）服务内容所产生的费用； （2）此项目的税金等所有费用。 2、必须在响应文件中，提供售后服务承诺说明。 3、中标供应商在质保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询 中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应 采购人及项目方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在2小时内到达现场进行处理，确保动画片正常播放。 （3）服务期外服务要求中标供应商完成服务项目后，应同样提供免费电话咨询服务。 4、提供售后服务联系电话及联系人。 5、由采购人提供的壮壮美美版权形象归采购人所有，中标供应商未经采购人许可，不得用于非本项目制作的其他用途。如中标供应商违反约定，给采购人造成损失的，采购人将追究中标供应商相应的法律责任，并承担赔偿责任。 |  |  |  |

# 第二章 评审方法

综合评分法

以投标文件为评审依据，对供应商的最后报价、技术、商务、政策功能等方面内容按百分制打分。

# 1、价格分………………………………………………………………………………满分15分

（1）评标价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价；

（2）进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为15分；

（3）计算公式：价格分=基准价/评标报价金额×15；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

# 2、技术分………………………………………………………………………………满分62分

（1）使用正版软件（满分10分）

项目动画要求使用正版的Adobe、奥多比(Adobe)品牌软件Adobe Creative Cloud、优动漫正版软件制作，包括CAD、PS、AE、AI、PR、AN等奥多比(Adobe)品牌软件、MAYA和3DMAX等Adobe品牌软件，以确保动画片播出不受软件侵权的影响。

一档（10分）：所使用的Adobe、奥多比(Adobe)品牌软件Adobe Creative Cloud、优动漫为正版软件，须提供Adobe、奥多比(Adobe)品牌软件Adobe Creative Cloud、优动漫供货的增值税发票复印件并盖公章（准备好原件现场查看），得10分；

二档（0分）：所使用的Adobe、奥多比(Adobe)品牌软件Adobe Creative Cloud、优动漫无正版软件证明（无法提供供货的增值税发票复印件，无原件备查）得0分。

（2）选题及故事剧本编制（满分15分）

供应商根据系列动画片要求编制故事剧本。选取广西乡村振兴中“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”的典型乡村为故事发生地，通过壮壮美美为小狗寻找家乡的过程中发生的有趣故事和所见所闻，展现了广西乡村振兴战略下，乡村面貌啊和乡村生活发生的巨大变化。将广西壮族文化特色符号融入动画片的设计制作中。通过网站、客户端及视频发布平台的推出，展现广西各族群众团结一致，振兴乡村，所取得的伟大成就。供应商提供5集故事剧本，由评委根据供应商提供的故事剧本进行综合打分：

一档（15分）：故事剧本定位清晰准确，并提供其中1集脚本和分镜，艺术表现形式有创新突破，具有表现力，完全满足项目需求得15分；

二档（10分）：故事剧本定位准确，有恰当的艺术表现形式，切合主题，满足项目需求得10分；

三档（5分）：故事剧本基本符合主题，表现形式一般，基本满足需求得5分。

（3）美术设计（满分10分）

一档（10分）：供应商结合本项目设计相关美术设定，提供设计图。要求设计造型生动，贴合主题，得10分；

二档（6分）：针对本项目进行美术设定，绘制效果良好，得6分；

三档（3分）：针对本项目进行美术设计，效果一般得3分。

（4）样片评审（满分10分）

供应商提供1个样片（MP4（H.264）格式文件），时长2分钟及以上，样片最高分值为10分。

一档（10分）：样片时长、内容符合要求，科学性强、艺术水准高、动画制作生动、精良，完全满足需求得10分；

二档（6分）：样片时长、内容符合要求，科学性一般、有一定艺术水准，动画制作良好，满足需求得6分；

三档（3分）：样片时长、内容部分满足或不满足需求，艺术处理较为粗糙、动画制作不够生动的得3分。

（5）项目团队（满分17分）

基本要求：供应商需为本项目配备专属技术服务团队，包括：项目经理（1人）、编剧（1人）、导演（2人）、动画（5-8人）、后期制作（2人）、制片人员（1人）等角色，提供人员简历、近半年来团队人员连续3个月的有效社保证明（盖公章，新成立单位的可根据实际情况提供）及相关毕业证书。

一档（17分）：项目实施人员15人以上（含15人），服务团队组织机构设置合理，管理人员、其他人员配备齐全（包含上述岗位所有人员），人员配置构成具体完善，充足、可行，服务团队人员工作能力、素质、经验及业绩方面完全满足项目需求，项目负责人具有5年及以上相关经验(项目负责人需为动漫相关专业毕业或从事动漫专业工作5年以上，须提供毕业证书或获得发行许可证的动画片署名截屏图)。项目实施人员（外聘导演除外，但须提供聘用协议）全部有2022年1月以来连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等）和学历证明。投标人应在投标文件中提供项目实施人员名单和个人简介，名单内容至少包括姓名、性别、身份证号码、工作年限、学历、职务等信息（实施人员名单要加盖公章），项目导演（如非供应商本单位人员，须签订聘请合同或协议）之一为国家二级导演并且其作品入选国家广电总局优秀国产电视动画片目录至少3次以及获得省/自治区级“五个一工程”优秀作品至少2次（须提供职称证书复印件和获奖证书或证明材料复印件并加盖公章，原件备查）得17分

二档（11分）：项目实施人员10人以上（含10人），人员配置构成详细，服务团队人员工作能力、素质、经验及业绩方面完全满足项目需求，项目负责人具有3年相关经验(项目负责人需为动漫相关专业毕业或从事动漫专业工作3年以上，须提供毕业证书或获得发行许可证的动画片署名截屏图)；项目实施人员全部有2020年1月以来连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等）。投标人应在投标文件中提供项目实施人员名单，名单内容至少包括姓名、性别、身份证号码、工作年限、学历、职务等信息（实施人员名单要加盖公章），项目导演为国家三级导演（须提供职称证书复印件并加盖公章，原件备查）得11分；

三档（7分）：项目实施人员5人以上（含5人），人员配置构成简单，服务团队人员工作能力、素质、经验及业绩方面基本满足项目要求，但未承诺投入项目负责人或项目负责人具有1年及1年以下相关经验、并且不能提供全部项目实施人员2020年1月以来连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等）。投标人应在投标文件中提供项目实施人员名单，名单内容至少包括姓名、性别、身份证号码、工作年限、学历、职务等信息（实施人员名单要加盖公章）得7分。

# 3、商务分…………………………………………………………………………满分25分

（1）类似项目业绩（满分12分）

①2017年1月1日至投标截止日，供应商提供独立完成的动画片制作业绩，业绩必须附有业绩中标通知书或合同证明材料，供应商每提供一份业绩证明复印件得2分，最高6分。（供应商需提供业绩中标通知书或合同证明材料复印件，原件备查）。

②供应商具有相关作品获得《动画片发行许可证》或相关作品在电视台播出的证明，供应商每提供一份证明复印件得3分，最高6分（供应商需提供证明材料复印件，原件备查）。

（2）信誉分（满分10分）

①供应商为高新技术企业的得2分，为国家级动漫企业的得2分，为省级动漫骨干企业的得2分，具有省级及以上文化产业示范基地的得2分，具有省级及以上文化“双创”示范基地的得2分，满分10分（供应商需提供有关证明材料复印件，原件备查）。

（3）服务承诺（满分3分）

供应商需编写有针对性的售后服务方案，需有专人负责售前、售中和售后服务、影片的质量保证期服务措施等满足项目要求。

一档（3分）：服务方案内容承诺全面、清晰、完整，服务响应时间短满足项目需求得3分；

二档（2分）：服务方案内容承诺较全面、有服务响应时间，基本满足项目需求得2分；

三档（1分）：服务方案内容欠缺，部分满足需求的得1分。

4.诚信守信加分与诚信处罚扣分………………………………………………………3分

（1）诚信守信加分

投标人在截标日前一年内有列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）守信红名单的，加3分，最高加3分。（投标人须提供“信用中国”网站的信用查询页面截图打印件，并加盖单位公章作为评分依据，投标人须对本项所提供的资料真实性负责，中标后由采购人进行核查，如核查后与所提供的证明材料不符的，按提供虚假材料处理。）

（2）诚信处罚扣分

投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约情况的，扣除3分，最高扣3分。（投标人提供出具书面说明或其他有效证明材料作为评分依据，投标人须对本项所提供的资料真实性负责，中标后由采购人进行核查，如核查后与所提供的证明材料不符的，按提供虚假材料处理。

（三）总得分＝1+2+3+4

三、推荐成交候选供应商原则

（1）评分委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以最终报价由低到高顺序排列；得分相同且最终磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购单位也可以决定重新采购。

（2）评分委员会认为，某供应商的有效最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评委不推荐该供应商为中标候选人。

第三章   投标文件格式

一、投标文件的组成

投标文件由商务文件、投标报价、技术文件组成。

1. 商务文件（必须提供）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，（投标人属自然人的提供自然人的身份证明）；

注：法人包括企业法人、机关法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。如供应商为企业（包括合伙企业，应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；如供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（2）投标人近一个季度的依法缴纳税收证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或免缴税费的证明，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；

（3）投标声明书；

（4）法定代表人身份证明书、相应的法定代表人身份证正反两面复印件（投标人若为自然人的提供自然人身份证正反两面复印件，投标人若为其他组织形式无法定代表人的提供负责人身份证正反两面复印件）；

（5）授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

2.报价文件

(1)投标函(格式见附件)；（必须提供）

(2)投标报价明细表(格式见附件)；（必须提供）

(3)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明(格式自拟)。

3.技术文件

（1）服务方案【相关技术方案】（如有请提供）

（2）项目实施人员一览表；（如有请提供）

（3）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（如有请提供）

（4）除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。（如有请提供）

★注:法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；报价文件必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

投标函格式：

投 标 函

致：______（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：____），签字代表     （全名）经正式授权并代表投标人                   （投标人名称）提交投标文件正本    份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、按投标报价明细表报价。

3.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本项目投标有效期为     天

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        __邮编：__________   电话：_____________

传真：___________   投标人代表姓名 _________ 职务：______ _______

投标人名称:_________________

开户银行：                         银行帐号：

投标人（盖单位公章，自然人除外）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期:_____年_____月_____日

投标报价明细表格式：

投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章，自然人除外）： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： （投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

投标声明书格式：

投标声明书

致：         （采购单位名称）：

______（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我方愿意参加贵方组织的            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （填没有或有）重大违法记录（指因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4、我方在“信用中国”或“中国政府采购网”的被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况：             。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖单位公章，自然人除外）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期:_____年_____月_____日

法定代表人身份证明书格式：

法定代表人身份证明书

（法定代表人名字）        在（ 单位名称）     任          职务，是（ 单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

法定代表人身份证号码：

住    址：

投标人法定代表人身份证复印件

投标人法定代表人身份证复印件：

身份证（正面）

身份证（反面）

法定代表人签名：

投标单位（公章）：

年    月    日
授权委托书格式：

授权委托书（格式一）

致：                （采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人（投标人若为其他组织形式无法定代表人的应为机构负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    （项目名称和编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

所在部门：

职  务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

（投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签名）

投标人公章：

日期:_____年_____月_____日

授权委托书（格式二）

致：                （采购单位名称）：

我             （姓名）系自然人，现授权委托               （姓名）以本人名义参加                    （项目名称和编号）    项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

自然人签名并在签名处加盖指印：

年    月    日

委托代理人身份证复印件：

身份证（正面）

身份证（反面）

委托代理人签名：

委托单位（公章，自然人除外）：